## Backlog
Story ID | User Stories | Priority | Task ID | Task Description | Estimate(days) | Assigned To
1.1 | 나는 승객으로서, 앱에서 내 현재 위치를 자동으로 확인하고 싶다 → 정확한 출발지 설정을 위해 | 10 | 1.1.1 | [FE] 위치 권한 요청 및 현재 위치 조회 처리 | 1
|  |  | 1.1.2 | [FE] 지도와 출발지 입력창에 현재 위치를 표시하는 UI 구현 | 1
|  |  | 1.1.3 | [BE] 좌표를 주소로 변환하는 역지오코딩 서비스 연동 | 1.5
|  |  | 1.1.4 | [BE] 위치 조회 실패 및 권한 거부 예외 처리 로직 구현 | 0.5
1.2 | 나는 승객으로서, 목적지를 입력해 예상 요금을 확인하고 싶다 → 택시를 탈지 판단하기 위해 | 10 | 1.2.1 | [FE] 목적지 주소 자동완성 입력 컴포넌트 구현 | 1.5
|  |  | 1.2.2 | [FE] 예상 요금 및 오류 메시지 UI 구현 | 1
|  |  | 1.2.3 | [BE] 주소 검색 및 자동완성 API 연동 | 1.5
|  |  | 1.2.4 | [BE] 거리·시간 기반 예상 요금 계산 API 구현 | 2
1.3 | 나는 승객으로서, 근처 차량을 호출하고 싶다 → 빨리 탑승하기 위해 | 10 | 1.3.1 | [FE] 차량 호출 버튼과 호출 진행 상태 UI 구현 | 1
|  |  | 1.3.2 | [FE] 주변 차량 표시 및 호출 요청 데이터 처리 구현 | 1
|  |  | 1.3.3 | [BE] 근처 기사 탐색 및 배차 요청 API 구현 | 2
|  |  | 1.3.4 | [BE] 배차 요청 생성과 만료 처리 로직 구현 | 1.5
2.1 | 나는 승객으로서, 호출된 차량의 위치와 도착 예정 시간을 보고 싶다 → 기다리는 동안 상황을 파악하기 위해 | 30 | 2.1.1 | [FE] 배차된 차량 위치와 ETA 표시 카드 UI 구현 | 1
|  |  | 2.1.2 | [FE] 지도 위 차량 위치 실시간 갱신 UI 구현 | 1.5
|  |  | 2.1.3 | [BE] 기사 위치 조회 및 갱신 API 구현 | 2
|  |  | 2.1.4 | [BE] ETA 계산 및 주기적 갱신 로직 구현 | 1.5
2.2 | 나는 승객으로서, 탑승 중에 실시간 경로를 확인하고 싶다 → 기사님이 올바른 길로 가는지 확인하기 위해 | 40 | 2.2.1 | [FE] 탑승 중 경로 지도와 이동 경로 표시 UI 구현 | 1.5
|  |  | 2.2.2 | [FE] 경로 이탈 및 도착 상태 안내 UI 구현 | 1
|  |  | 2.2.3 | [BE] 주행 경로 좌표 수집 API 구현 | 1.5
|  |  | 2.2.4 | [BE] 경로 계산 및 경로 이탈 감지 로직 구현 | 2
3.1 | 나는 승객으로서, 앱에서 자동으로 결제되길 원한다 → 결제 과정을 단순화하기 위해 | 40 | 3.1.1 | [FE] 자동 결제 수단과 결제 상태 표시 UI 구현 | 1
|  |  | 3.1.2 | [FE] 운행 종료 후 결제 완료 및 영수증 화면 구현 | 1
|  |  | 3.1.3 | [BE] 운행 종료 시 자동 결제 요청 처리 로직 구현 | 2
|  |  | 3.1.4 | [BE] 결제 결과 저장 및 영수증 데이터 생성 로직 구현 | 1.5
3.2 | 나는 승객으로서, 기사님을 별점과 코멘트로 평가하고 싶다 → 서비스 품질 개선을 위해 | 50 | 3.2.1 | [FE] 별점과 코멘트 리뷰 입력 UI 구현 | 1
|  |  | 3.2.2 | [FE] 리뷰 제출 완료 상태와 중복 제출 방지 처리 구현 | 0.5
|  |  | 3.2.3 | [BE] 리뷰 등록 API 및 입력값 검증 구현 | 1
|  |  | 3.2.4 | [BE] 기사 평점 집계와 코멘트 저장 로직 구현 | 1.5
4.1 | 나는 기사로서, 근처 승객의 호출을 바로 확인하고 싶다 → 빠르게 응답하고 수익을 얻기 위해 | 20 | 4.1.1 | [FE] 기사 앱 호출 알림 목록 및 팝업 UI 구현 | 1
|  |  | 4.1.2 | [FE] 호출 수신 시 상태 전환과 만료 표시 처리 구현 | 0.5
|  |  | 4.1.3 | [BE] 근처 기사 대상 호출 알림 발행 API 구현 | 1.5
|  |  | 4.1.4 | [BE] 기사 온라인 상태와 위치 기반 호출 필터링 로직 구현 | 1.5
4.2 | 나는 기사로서, 승객의 목적지와 예상 요금을 확인하고 싶다 → 운행 가능 여부를 판단하기 위해 | 20 | 4.2.1 | [FE] 호출 알림에 목적지와 예상 요금 표시 UI 구현 | 1
|  |  | 4.2.2 | [FE] 수락 및 거절 버튼과 이벤트 처리 UI 구현 | 1
|  |  | 4.2.3 | [BE] 호출 알림 API에 목적지와 예상 요금 정보 확장 | 1.5
|  |  | 4.2.4 | [BE] 호출 수락·거절 및 재할당 로직 구현 | 2
4.3 | 나는 기사로서, 앱 내 내비게이션 안내를 따르고 싶다 → 효율적으로 운행하기 위해 | 30 | 4.3.1 | [FE] 기사용 내비게이션 화면과 경로 안내 UI 구현 | 1.5
|  |  | 4.3.2 | [FE] 픽업 및 운행 단계별 화면 상태 전환 처리 구현 | 1
|  |  | 4.3.3 | [BE] 목적지 경로 조회 API 연동 및 경로 데이터 제공 구현 | 1.5
|  |  | 4.3.4 | [BE] 운행 단계 업데이트와 내비게이션 이벤트 저장 로직 구현 | 1.5
5.1 | 나는 관리자로서, 신규 기사 등록 신청을 승인/거절할 수 있어야 한다 → 안전하고 신뢰할 수 있는 기사만 운행하도록 | 60 | 5.1.1 | [FE] 기사 신청 목록 조회 화면 구현 | 1.5
|  |  | 5.1.2 | [FE] 신청 상세정보와 승인·거절 입력 폼 구현 | 1
|  |  | 5.1.3 | [BE] 기사 등록 신청 DB 모델과 조회 API 구현 | 2
|  |  | 5.1.4 | [BE] 승인·거절 처리와 거절 사유·알림 로직 구현 | 1.5
5.2 | 나는 운영자로서, 신고된 승객이나 기사를 일시 정지/차단할 수 있어야 한다 → 플랫폼 악용을 방지하기 위해 | 70 | 5.2.1 | [FE] 신고 상세 조회와 정지·차단 액션 UI 구현 | 1
|  |  | 5.2.2 | [FE] 제재 이력 및 현재 상태 표시 화면 구현 | 1
|  |  | 5.2.3 | [BE] 신고 대상 계정 정지·차단 API 구현 | 1.5
|  |  | 5.2.4 | [BE] 제재 상태 반영 및 서비스 접근 제한 로직 구현 | 1.5
5.3 | 나는 운영자로서, 기사 평점과 신고 내역을 모니터링할 수 있어야 한다 → 서비스 품질을 유지하기 위해 | 80 | 5.3.1 | [FE] 기사 평점 및 신고 현황 대시보드 UI 구현 | 1.5
|  |  | 5.3.2 | [FE] 필터·정렬·상세보기 인터랙션 구현 | 1
|  |  | 5.3.3 | [BE] 평점 및 신고 통계 조회 API 구현 | 1.5
|  |  | 5.3.4 | [BE] 임계치 기반 모니터링 데이터 집계 로직 구현 | 1.5
5.4 | 나는 운영자로서, 특정 지역/시간대의 수요·공급 데이터를 확인할 수 있어야 한다 → 운영 정책(요금·인센티브)을 조정하기 위해 | 90 | 5.4.1 | [FE] 지역 및 시간대 선택 필터와 차트 UI 구현 | 1.5
|  |  | 5.4.2 | [FE] 수요·공급 비교 리포트 화면 구현 | 1.5
|  |  | 5.4.3 | [BE] 지역·시간대별 수요·공급 집계 API 구현 | 2
|  |  | 5.4.4 | [BE] 운영 정책 조정을 위한 분석 데이터 산출 로직 구현 | 2